# АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### р а с п о р я ж е н и е

от « 01» марта  2016  года № 25-р

О создании оперативного штаба по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, вызванных

весенне-летним половодьем 2016

года на территории Голынковского

городского поселения Руднянского

района Смоленской области

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, сокращения ущерба, наносимого весенне-летним половодьем, в целях контроля за развитием паводковой обстановки

1. Создать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летним половодьем 2016 года в следующем составе:

В. Н. Седнев -	Глава муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области, председатель КЧС и ОПБ

Г. А. Тимофеева   -     Председатель Совета депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области, заместитель председателя КЧС и ОПБ

Н. А. Годенкова    старший инспектор по делам ГО и ЧС Администрации  Голынковского городского  поселения Руднянского района Смоленской области, секретарь штаба КЧС и ОПБ

Члены оперативного штаба:

С. В. Балуева    –  Директор  МКПКХ « Голынки»

А. А. Сошников - Директор  МКПКХ « Жилищник»

А. П. Зенков –       Старший участковый уполномоченный полиции МО МВД

России «Руднянский»

Н. А. Иванов      –       старший мастер РЭС

Л. А. Лобанова –         гл. врач Голынковской больницы

2. Утвердить план работы штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летним половодьем 2016 года (приложение 1).

3. Утвердить План организационно – технических противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных весенне–летним паводком 2016 года (приложение 2).

4. Установить, что:

4.1. Штаб по предупреждению и ликвидации ЧС является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления муниципального образования, других заинтересованных  органов и организаций при планировании и исполнении ими противопаводковых мероприятий, а также мероприятий по защите населения и сохранению материальных ценностей.

4.2. Решения штаба, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также гражданами, проживающими на территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области                                    В. Н. Седнев

Приложение № 1                                    к распоряжению  Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

от «  01 » марта 2016 года  № 25-р

План

работы штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  вызванных половодьем 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Время проведения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка прогноза развития паводковой обстановки на территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области | апрель |  |
| 3 | Организация сбора информации и контроля уровня паводковых вод на территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области | апрель |  |
| 4 | Организация телефонной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления) | До 25 апреля |  |
| 5 | Уточнение и подготовка мест для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | До начала паводка |  |
| 6. | Организация снабжения эвакуированного населения продовольствием, создания условий для их временного проживания | В течение периода эвакуации |  |
| 7. | Проведение комплекса санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зоны затопления (подтопления), острыми кишечными инфекциями | апрель |  |

Приложение № 2                                    к распоряжению  Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

от « 01» марта 2016 года  № 25-р

ПЛАН

организационно- технических паводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных паводком 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Время проведения | Кто проводит | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Мероприятия прогнозно- аналитического характера |  |  |  |
| 1. | Установить контроль за паводковой обстановкой, которая может сложиться на территории Голынковского городского поселения, выработать предложения и рекомендации по проведению мероприятий, направленных на снижение возможных последствий паводка. | До 25 апреля | штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летним половодьем 2016 года |  |
|  | 2. Мероприятия организационно - оперативного характера |  |  |  |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций о задачах по принятию необходимых мер по подготовке предприятий, по предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий половодья. | До 20 апреля | Председатель штаба |  |
| 2. | Подготовить и проверить системы оповещения населения, предусмотреть организацию связи с населением, попадающими в зону возможного полтопления ( затопления). | До 30 апреля | Главный специалист по делам ГО и ЧС района |  |
| 3. | Определить и уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение паводковых мероприятий, обеспечить их приведение в готовность к действиям при осуществлении предупредительным мер и проведения аварийно- спасательных работ во время прохождения паводка. | До 30 апреля | Руководители объектов, Главный специалист по делам ГО и ЧС района |  |